แนวทางปฏิบัติตาม ว171

เครดิต อ.เพชร โพสาราช

หลักการบริหารสัญญา ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิค-19  *************เฉพาะมิติการพิจารณา งด หรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา*******

ข้อวิเคราะห์..หรือหลักการ ที่ต้องรู้/ เข้าใจ แล้วนำมาเป็นองค์ประกอบ....ในการพิจารณา.... ดังนี้

ข้อ 1  หนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง  (กวจ) 0405.2/ ว 171  ลว. 24 เมษายน 2563 ข้อ 2  การบริหารสัญญา  ข้อ 2.1.1  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค- 19  ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ตาม มาตรา 102 (2) และเป็นเหตุสุดวิสัยตามหลักการ  ปพพ.มาตรา  8

ข้อ 2 ตามระเบียบฯ ข้อ 182 โดยสรุป บอกว่า ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดแห่งสัญญาได้  ให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ "เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง"

(แสดงว่า กรณีไวรัสโควิค-19 สิ้นสุดลงหรือ ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน  หรือมีการปลดล็อคดาว์นพื้นที่แล้ว)  หากผู้รับจ้างไม่แจ้งเหตุตามกำหนดข้างต้น จะยกมาอ้างเป็นเหตุให้ขอ งด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายสัญญา ไม่ได้.....

ข้อ 3  ข้อความตามข้อกำหนด ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 21  "การงดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา "  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาทำงานออกไป  ภายใน 15 วัน นับถัดจาก...

"วันที่ เหตุนั้นสิ้นสุดลง"

.(แสดงว่า กรณีไวรัสโควิค-19 สิ้นสุดลงหรือ ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน  หรือมีการปลดล็อคดาว์นพื้นที่แล้ว)  หากผู้รับจ้างไม่แจ้งเหตุตามกำหนดข้างต้น จะยกมาอ้างวเป็นเหตุให้ขอ งด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายสัญญาไม่ได้.....

ข้อ 4  หนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ (กวจ) ที่ 0405.2/ ว 52  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา..ฯลฯ ข้อ 3

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการให้แก่คู่สัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ  มีเหตุใด หรือเหตุหนึ่ง ตามมาตรา 102 กำหนดไว้...(2) เหตุสุดวิสัย เหตุดังกล่าว มีผลกระทบต่อคู่สัญญา ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ หรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้   โดย..

การขอ "ขยายสัญญา" หมายถึงกรณีสัญญายังไม่ครบกำหนดและยังไม่มีค่าปรับ (กรณียังไม่สิ้นสุดสัญญา)..

การ งด หรือลดค่าปรับ หมายถึง กรณ๊สัญญาครบกำหนดสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว  (กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว)

ข้อ 5  หนังสือสั่งการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา..(กวจ) 0405.2/ ว 171    ข้อ 2.1.2 การพิจารณา งด หรือลดค่าปรับ หรือชขยายเวลาทำการตามสัญญา..

(1) กรณีสัญญายังไม่ครบกำหนด (หมายถึง ยังไม่สิ้นสุดสัญญา หรือยังไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น)  ให้หน่วยงานของรัฐ นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19  มาขยายเวลาทำการตามสัญญา ** ตามวันที่มีเหตุเกิดเหตุจริง**

(2) กรณีสัญญาครบกำหนด (สิ้นสุดสัญญา) และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 มางดหรือลดค่าปรับให้คู้สัญญา **ตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง**

และคำว่า **จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง**  ให้หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาจาก......

(1) กฏหมาย ฉบับใด..มาตราใด ว่าอย่างไร......

(2)  ข้อกำหนด หรือประกาศ (จังหวัดใด...คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด....../ อำเภอ......หรือ..อบต.  หรือเทศบาล.....ฉบับใด..)

(3) คำสั่งหน่วยงานราชการใด....ฉบับใด..เรื่องใด....

ตามข้อ (1)-(3) กฏหมาย ประกาศ ข้อกำหนด  หรือคำสั่งหน่วยงานใด  ที่มีผลให้หน่วยงานของรัฐนั้นๆ ปิดทำการ (แล้วกระทบต่อผู้รับจ้าง....กระทบอย่างไร.....)  หรือ สั่งห้ามเข้าพื้นที่  (แล้วกระทบต่อผู้รับจ้าง.....กระทบอย่างไร) หรือสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งห้ามกระทำการใดๆ  (แล้วกระทบต่อผู้รับจ้าง....กระทบอย่างไร  )

จนถึงวันที่เปิดทำการ หรือทำงานได้ตามปกติ (หรือไม่มีผลกระทบแล้ว  หรือถือว่าเป็นการปลดล็อคดาว์นแล้ว)

***ซึ่งถือว่า เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว***

******จากหลักการข้างต้น ก็นำเอาหลักการมาสู่การวิเคราะห์ หรือปรับกับข้อเท็จจริง.***

(1) เป็นที่ยอมรับว่า  การแพร่ไวรัสโควิค-19  ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ตาม มาตรา 102 (2)

(2) พิเคราะห์ต่อไป อีกเหตุที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่ขณะนี้  ถือว้่า"ได้สิ้นสุดลงแล้วหรือยัง" หมายถึง เขตพื้นที่ได้ปลดล็อคดาว์นหรือยัง  สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง  หรือยังห้ามทำกิจกรรมอะไร   อีกหรือไม่

และกิจกรรมด้านการก่อสร้างทำงานได้เป็นปกติ แล้วหรือยัง  มีเอกสาร ประกาศ หรือมีข้อกำหนดใด  ห้ามไว้   หรือได้ปลดล็อคในเรื่องใด....

ถึงแม้ว่า พรก.ฉุกเฉิน อาจยังไม่ประกาศยกเลิก   แต่ในพื้นที่อำเภอ  เขตเทศบาล / อบต หรือ จังหวัด

ปลดล็อคดาว์นอะไรแล้ว..... ถ้าพิเคราะห์แล้ว...การปลดล็อคดาว์น เหล่านั้นเป็นผล ทำให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้แล้ว

ก็แสดงว่า**เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว **

(3) เมื่อถือว่า เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว    ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเรียกร้องขอ งด หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาทำงานออกไปอีกตามสัญญา   โดยมีหนังสือพร้อมหลักฐาน แจ้งต่อหน่วยงาน หรือผู้ว่าจ้างทราบ  ภายใน 15 วัน นับถัดแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือไม่...หรือ มีการแจ้ง มาแล้ว

(4) เหตุสิ้นสุดลง ก่อนสัญญาครบกำหนดหรือยังไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น   หรือไม่...ถ้าเหตุสิ้นสุดลง  ก่อนครบกำหนดสัญญา ก็เข้าข่ายเป็น กรณี  ขอขยายสัญญา.....

****เช่นสัญญาลงนามวันที่ 20 ก.พ.63  ครบกำหนดสัญญาวันที่ 30 มิ.ย.63 (สิ้นสุดสัญญา)  และวันที่  25 มีนาคม 63  ปรากฏว่าในพื้นที่ มีเหตุจำเป็นต้องปิดพื้นที่โดยมีคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด อำเภอ หรือ อบต. สั่งปิดพื้นที่ หรือห้ามเข้าพื้นที่   หรือผู้สัญจรไป-มา จากต่างถิ่นต้องถูกกักตัว เป็นต้น....และมีเหตุสิ้นสุดลง คือปลดล็อดดาว์น

พื้นที่ ในวันที่ 20 พ.ค.63 ..ลักษณะนี้ถือว่าเหตุสิ้นสุดลง ก่อนสัญญาครบกำหนด  (ยังไม่สิ้นสุดสัญญา/ยังไม่มีค่าปรับ) เรียกว่า  **ขอขยายสัญญา** ตามหลักการ  ว.52 และข้อ 2.1.2(1) ตาม  ว.171 โดยขยายสัญญาออกไปอีก นับถัดจากวันที่ 30 มิ.ย.63 ตามจำนวนวัน ที่เกิดขึ้นจริง...

*****แต่ถ้าเช่น สัญญาลงนามวันที่  20 ก.พ. 63  ครบกำหนดวันที่  20 เมษายน 63  (สิ้นสัญญา)..และวันที่  25 มีนาคม 63  ปรากฏว่าในพื้นที่ มีเหตุจำเป็นต้องปิดพื้นที่โดยมีคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด อำเภอ หรือ อบต. สั่งปิดพื้นที่ หรือห้าเข้าพื้นที่   หรือผู้สัญจรไป-มา  จากต่างถิ่นต้องถูกกักตัว เป็นต้น....

และมีเหตุสิ้นสุดลง คือปลดล็อดดาว์นพื้นที่ในวันที่ 20 พ.ค.63 ..ลักษณะนี้ถือว่าเหตุสิ้นสุดลง เมื่อสัญญาครบกำหนด  (สิ้นสุดสัญญาและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว )   และผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป จนส่งมอบงานวันที่ 15 มิ ย. 63..งานครบถ้วนถูกต้อง

แสดงว่า โครงการ มีค่าปรับเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.63  โดยคำนวนค่าปรับ  ถึงวันที่ 15

เป็นจำนวนกี่วัน   แล้วนำจำนวนวันที่เกิดเหตุคือ  ช่วงวันที่  25 มีค. -  20 พ.ค.63  มาคำนวนหักลบ (-) ออก ซึ่งอาจ เป็น งดค่าปรับ หรือลดค่าปรับ  ต่อไป  กรณีแบบนี้*** เรียกว่า  งด  หรือลดค่าปรับ  แล้วแต่กรณี***

ซึ่งตามหลักการ ก็จะวิเคราะห์ ตามหลักการเหล่านี้ บนพื้นฐาน ข้อระเบียบ  ข้อกฏหมาย  และข้อเท็จจริง มาประกอบ การวินิจฉัย.... ผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณา งด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายสัญญา  คือ ***คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**  ถือว่าท่านเป็นผู้บริหารสัญญา ตาม มาตรา 100

เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณา ของห้วหน้า หน่วยงานของรัฐ.....

ส่วนการวิเคราะห์ กรณีอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ ว 171 เช่น  แจ้งให้ทำสัญญา แล้ว  และ มีหนังสือจากผู้รับจ้าง ขอปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญา ...อ้างไวรัสโควิค-19

ก็ต้องพิเคราะห์ ก็จะคล้ายๆ กัน   บนพื้นฐาน "จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง" หรือมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นเหตุสุดวิสัย  และเหตุนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วหรือยัง..  หรือยังไม่สิ้นสุด...  ถ้าสิ้นสุดหรือปลดล็อคดาว์นแล้ว    ก็ถือว่าเหตุสุดวิสัยจบแล้ว........ก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆ   ที่ปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญากับหน่วยงาน..

ถ้ายังอ้าง ว.171 แบบไม่มีข้อเท็จจริง หรือไม่เข้าทำสัญญา แบบอ้างมั่วๆ    ก็ให้หน่วยงานของรัฐ  ดำเนินการตาม มาตรา 109 (1)  ดำเนินการจแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน หรือรายงานปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาทิ้งงาน ต่อไป ...

จึงขออธิบายพอสังเขป.....อยากให้อ่านและหัดคิด วิเคราะห์  ให้เป็น...แล้วท่านจะเก่ง งานพัสดุ  ครับ...

เพชร  โพสาราช

21/5/2563